
附件2
龙口市适龄女孩HPV疫苗免疫接种项目
流程安排

	项目
	时间
	活 动 内 容

	组织准备
阶段
	当年4-9月
	制定项目实施细则；开展招标采购工作；开展全方位多角度的宣传活动，营造良好社会氛围；开展人员培训；接种对象摸底登记和通知。

	实施接种
阶段
	当年10月
	1.集中开展HPV疫苗第1剂次接种工作；
2.继续开展宣传活动。

	
	当年11月
	1.开展第1剂次查漏补种工作；
2.继续开展宣传活动。

	
	当年12月
	开展第1剂次接种率快速评估

	
	次年4月
	1.集中开展HPV疫苗第2剂次接种工作；
2.继续开展宣传活动。

	
	次年5月
	1.开展第2剂次查漏补种工作；
2.继续开展宣传活动。

	
	次年6月
	开展第2剂次接种率快速评估。

	项目总结阶段
	当年12月
次年6月
	收集、统计上报工作报表、总结。
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