附件2

龙口市适龄女孩HPV疫苗免疫接种项目

流程安排

| 项目 | 时间 | 活 动 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 组织准备 阶段 | 当年4-9月 | 制定项目实施细则；开展招标采购工作；开展全方位多角度的宣传活动，营造良好社会氛围；开展人员培训；接种对象摸底登记和通知。 |
| 实施接种 阶段 | 当年10月 | 1.集中开展HPV疫苗第1剂次接种工作； 2.继续开展宣传活动。 |
|  | 当年11月 | 1.开展第1剂次查漏补种工作； 2.继续开展宣传活动。 |
|  | 当年12月 | 开展第1剂次接种率快速评估 |
|  | 次年4月 | 1.集中开展HPV疫苗第2剂次接种工作； 2.继续开展宣传活动。 |
|  | 次年5月 | 1.开展第2剂次查漏补种工作； 2.继续开展宣传活动。 |
|  | 次年6月 | 开展第2剂次接种率快速评估。 |
| 项目总结阶段 | 当年12月 次年6月 | 收集、统计上报工作报表、总结。 |